## 2021-2022
OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
Obra | Expediente | Descripción | Entidad/Organismo que financia | Responsable municipal | Empresa adjudicatoria | Ubicación de la obra | Importe Licitación (IVA incluido) | Importe Adjudicación (IVA incluido) | Plazo de ejecución | Fecha de inicio de obra | Estado de Ejecución
Renovación parcial de la instalación de climatización en el edificio “Casa Consistorial” | 2021/PAS/009 | El alcance del presente proyecto es la reforma parcial de dicha instalación de climatización, incluyendo en términos generales: • Grupo térmico de calderas • Red hidráulica en general, valvulería, accesorios… salvo el cto. primario del agua fría • Unidades terminales fancoils, salvo climatizadores y equipos específicos de expansión directa • Control y regulación de la instalación • Instalación eléctrica asociada | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Pedro Luis Rovira | HISPANA DE INSTALACIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES, S.A. | Plaza Mayor, 1 | 1403759.47 | 1116971.36 | 6 meses. Segunda prórroga que vence el 22 /02/2023 | 2022-02-22 | En ejecución
Remodelación del casco urbano de La Estación en Pozuelo de Alarcón, Fase I | 2021/PAS/022 | Obras de adecuación, rehabilitación y mejora de los espacios públicos urbanos, renovar las redes de servicios existentes, mejorar la seguridad vial y promover la movilidad sostenible | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | Ana Belén Cebrián Condado | UTE SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. - NIT LUX, S.A. | Calles San Antonio, Ángel Barajas, Ntra Sra del Carmen, Benigno Granizo, y la Avenida de Juan Pablo II (entre las calles Benigno Granizo y San Antonio), pertenecientes todas ellas al Barrio de la Estación en Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 999697.05 | 657900.63 | 5 meses | 2022-01-10 | Ejecutada
Construcción de pasarela peatonal y ciclista sobre la M 503, con carril bici y senda peatonal anexos | 2021/PAS/043 | La obra consiste en la construcción de una nueva pasarela con iluminación sobre la autovía M-503, para uso conjunto de peatones y ciclistas, con carriles bici y sendas peatonales anexos para acceso a la pasarela | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | José Ramón Ortiz Moreno | UTE SERANCO SAASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A.U | La pasarela arrancaría al norte, en la zona ajardinada frente al C.C. Zielo y cruzaría sobre la M-503 y la Vía de las Dos Castillas | 2921999.89 | 2568145.7 | 12 meses | 2022-05-12 | En ejecución
Reforma y acondicionamiento de la mediana de la Avenida de Europa | 2021/PAS/041 | REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA DE LA AVENIDA DE EUROPA, TRAMOS 1 – 9, consiste en mejorar el pavimento existente, ampliar la zona de paseo, renovar la vegetación tanto arbustiva como la arbórea en mal estado, renovar la red de riego y dotar de nuevos puntos de suministro eléctrico para la realización de actos y eventos en la mediana | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Jorge Romea y Fernando Palao | PAISAJES SOSTENIBLES, SL | Avenida de Europa, tramos 1-9 | 3801925.48 | 2584168.75 | 12 meses | 2022-04-21 | En ejecución
Construcción de pasarela peatonal y ciclista sobre la M‐508, con carril bici y senda peatonal anexos | 2021/PAS/036 | Dar continuidad a la senda peatonal y ciclista que actualmente discurre por la carretera M-508 procedente de Humera con el núcleo urbano de Pozuelo de Alarcón en la vía de las Dos Castillas | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | Ana Belén Cebrián Condado | DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A. | La pasarela sobre la M-508 cruzaría esta carretera a una distancia de unos 140 m antes de la actual glorieta elevada en el enlace entre la M-503 y M-508 | 994649.73 | 743998 | 6/7 meses, prorroga de 2 meses, vencimiento 30 marzo 2023 | 2022-07-01 | En ejecución
Nivelación, pavimentación y acondicionamiento de viales y obras civiles, zonas estanciales y mobiliario urbano en el parque Fuente de la Salud | 2021/PAS/031 | Proyecto de nivelación, pavimentación y acondicionamiento de viales y obras civiles, zonas estanciales y mobiliario urbano en el Parque Fuente de la Salud, renovándolo y mejorándolo para mejor disfrute de los vecinos | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Jorge Romea y Fernando Palao | IMESAPI, S.A. | Parque Fuente de la Salud. Camino de la Huertas 17(A), parcela catastral 0976031VK3707N0001AX. | 590762 | 463157.41 | 4 meses, prórroga 3 meses | 2022-04-25 | En ejecución
Establecimiento de zonas de prioridad peatonal y eliminación de barreras arquitectónicas. Fase I | 2021/PAS/042 | Definir las obras de adecuación, rehabilitación y mejora de los espacios públicos urbanos, renovar las redes de servicios existentes y mejora la eficiencia de la instalación de alumbrado, reduciendo el consumo energético y la contaminación lumínica, así como mejorar la seguridad vial y promover la movilidad sostenible y fomentar y ampliar una zona de bajas emisiones | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | José Ramón Ortiz Moreno | COTODISA OBRAS Y SERVICIOS S.A. | Zona A: Situada en el Distrito Municipal 1, las calles incluidas en esta actuación corresponden a: - Calle Calvario: Tramo comprendido entre el nº 5 y la intersección con la calle Cirilo Palomo. - Calle Roberto Martín Holgado: entre las intersecciones de ésta con las calles de Carabanchel y Calvario. - Calle Reina Mercedes: en el tramo comprendido entre la calle Calvario y la calle Sagunto. - Calle de Nuestra Señora de la Consolación: calle completa. - Calle Cirilo Palomo: tramo comprendido entre la intersección de ésta con las calles Calvario y calle de Chinchón y la intersección de ésta con la calle Sagunto. Zona E: Situada en el Distrito Colonia de los Ángeles, las calles incluidas en esta actuación corresponden a: - Calle Zaragoza: entre la calle Manuel Roses y la Plaza Daniel Segovia. - Calle Albacete: entre la calle Manuel Roses y la Plaza Daniel Segovia. - Calle Evaristo Cerezo: entre las calles Pío Milla Andrés y la calle Manuel Roses. - Calle Pío Milla Andrés: en el tramo comprendido entre la calle Evaristo Cerezo y la Plaza Daniel Segovia. - Calle Vitoria: en el tramo comprendido entre las calles Albacete y Zaragoza. - Calle Manuel Roses: en el tramo comprendido entre la calle Zaragoza y la calle Evaristo Cerezo. - Plaza Daniel Segovia. | 1913002.49 | 1308431.46 | 8 meses, prórroga hasta el 18 febrero | 2022-05-04 | En ejecución
Climatización del edificio de la Jefatura de Policía Municipal | 2022/PAS/002 | Reforma parcial de dicha instalación de climatización, incluyendo en términos generales: - Renovación de los sistemas de producción Climatización para el conjunto del edificio a excepción de la sala de descanso situada en el sótano primero y la calefacción de la galería de tiro. - Renovación íntegra de los sistemas de distribución y reparto de agua tanto para el sistema de calefacción como para el de aire acondicionado. - Renovación íntegra de los sistemas de consumo individual en cada área salvo aquellos que disponga de equipos de climatización individuales en las áreas de SEAPA y vestuarios que se mantendrán, si bien se modificará su conexión a los sistemas de producción renovados. - Renovación íntegra de los sistemas de control y monitorización del sistema de climatización. - Implantación de un sistema de captación solar térmica de alta eficiencia. - Implantación de un sistema de renovación de aire general en el edificio | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Jaime Velasco Sánchez | CLIMA SISTEMAS E INSTALACIONES, S.L. | C/San Juan de la Cruz, 4 | 791731.44 | 593799.42 | 6 meses | 2022-09-22 | En ejecución
Establecimiento de zonas de prioridad peatonal y eliminación de barreras arquitectónicas. Fase II | 2022/PAS/001 | Definir las obras necesarias para la eliminación de las barreras arquitectónicas que existan en los viales municipales. Las obras a definir incluyen: - Renovación de pavimento de aceras y calzadas. - Construcción de elementos y obras auxiliares necesarios para garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente de accesibilidad. - Soterramiento de tendidos telefónicos aéreos, reubicación del alumbrado existente, etc encaminados a mejorar el tránsito peatonal por la vía pública. | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | José Ramón Ortiz Moreno | COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. | El ámbito de actuación del presente proyecto se subdivide en dos actuaciones distribuidas por el Municipio de Pozuelo de Alarcón: Zona B: Situada en el Distrito Municipal 1, las calles incluidas en esta actuación corresponden a: - Calle Olivar: entre las calles Manuel García y la calle Hospital. - Calle Costanilla del Olivar: entre la calle Hospital y la Plaza del Padre Vallet. - Calle Hospital: Calle completa entre la calle Antonio Becerril y la calle Campomanes. - Calle Ramón Jiménez: Tramo comprendido entre la calle Fuentecilla y el inicio del túnel bajo la Plaza del Padre Vallet (junto al número 9 de la calle) - Calle Fuentecilla: en el tramo comprendido entre la calle Hospital y la calle Ramón Jiménez. - Calle de la Tahona: en el tramo comprendido entre la calle Luis Béjar y la calle Travesía de Tahona. Zona D: Situada en el Distrito Humera, las calles incluidas en esta actuación corresponden a las calles perimetrales a la Plaza Mayor de Humera, siendo éstas: - Calle Madrid: entre las calles del Río y la Avenida de la Iglesia. - Avenida de la Iglesia: en el tramo comprendido entre la calle Madrid y la calle Avenida del Montecillo. - Avenida del Montecillo: en el tramo comprendido entre la calle del Río y la Avenida de la Iglesia. - Incluye la remodelación de la Plaza de Humera. | 1228529.98 | 936999.81 | 8 meses | 2022-07-08 | En ejecución
Remodelación del casco urbano de La Estación, Fase II | 2022/PAS/004 | Obras de adecuación, rehabilitación y mejora de los espacios públicos urbanos, renovar las redes de servicios existentes, mejorar la seguridad vial y promover la movilidad sostenible | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | Ana Belén Cebrián Condado | LANTANIA, S.A | Comprende las calles: - Cerrolaza - Severo María Agustín - Almansa - Aragón - José Fernández Cuevas - Doctor Ulecia - Santa Teresa - Francisco Salvador - Callejón de Felipe González en su totalidad - San Antonio, entre Santa Teresa y José Fernández Cuevas - Benigno Granizo entre, José Fernández Cuevas y Ángel Barajas -Martina García, entre la Avenida de Juan XXIII y los accesos respectivos a los aparcamiento s existentes en ambos lados de la calle - Avenida de Juan Pablo II, entre el cruce con las calles Cerrolaza y José Fernández Cuevas hasta el cruce con las calles Almansa y San Antonio - Avenida de Juan XXIII en su acera sur entre las calles Cerrolaza y Almansa | 1910422.03 | 1430141.93 | 8 meses | 2022-08-08 | En ejecución
Desarrollo del plan de movilidad sostenible (itinerarios peatonales y carriles bici) | 2022/PAS/005 | Este proyecto tiene por objeto definir las obras de plataformas y carriles reservados para bicicletas y/o vehículos de movilidad personal mediante nueva construcción o nuevos trazados, así como mejora de los existentes. En particular, establecimiento de corredores ciclistas en zonas periurbanas que comuniquen polígonos, municipios vecinos, centros universitarios, etc., con las Zonas de Bajas Emisiones | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | Ana Belén Cebrián Condado | VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. | El ámbito de actuación comprende las calles: Tramo 1. Ctra. de Húmera – Avda. de Europa Tramo 2. Universidad Francisco de Vitoria Tramo 3. C/Rosas (urbanización Monteclaro) Tramo 4. Vereda del Camino de la Carrera Tramo 5. Travesía Jimenez Díaz Tramo 6. C/Atlántico Tramo 7. Paseo Joaquín Rodrigo Tramo 8. Avda. Roque Nublo Tramo 9. Avda. Radio Televisión Tramo 10. M-502 - C/Albacete Tramo 11. Adecuación y adaptación de tramos existentes: - Avda. Isaac Albéniz, Parque Isaac Albéniz y C/Manuel de Falla - Avda. de la Carrera, Avda de Casablanca y Parque Arroyo Retamares - Paseo de la Casa de Campo, Avda de Rodajos, Avda de los Ángeles y M-502 | 711,449,94 | 529,980,00 | 6 meses | 2022-07-18 | Obra parada temporalmente a 20/01/2023
Renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado | 2022/PAS/008 | Definir las obras de mejora de la instalación del alumbrado pública dotándola de tecnologías más avanzadas, de forma que la infraestructura del alumbrado sea más sostenible y mejora la eficiencia de la instalación de alumbrado, reduciendo el consumo energético y la contaminación lumínica | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Fernando Sánchez Vicario | IMESAPI, S.A. | Cambio de canalizaciones y luminarias.- Como consecuencia de encontrarse las canalizaciones existentes en mal estado es necesario realizar unas nuevas y para mejorar la eficiencia energética se realizará el cambio de las luminarias existentes por luminarias LEDs en las siguientes calles: Calle Aguamarina. - Calle Alabastro. - Calle Amatista. - Calle Ámbar. - Calle Anunciadora (entre Calle Juan Díaz Mula y Calle Júpiter). - Calle Cuarzo. - Calle Esmeralda. - Calle Juan Díaz Mula. - Calle Mistral. - Calle Rubí. - Calle San Jaime. - Calle Turquesa. - Calle Zafiro. - Transversales entre Rubí y Aguamarina. Cambio de luminarias.- Para mejorar la eficiencia energética se realizará el cambio de las luminarias existentes por luminarias LEDs en las siguientes calles: Calle Castañer. - Calle Estados Unidos. - Calle Heras. - Calle Jade. - Calle Juana Vallés. - Calle Marte. - Calle Mercurio. - Calle Neptuno. - Parque de las Piedras. - Parque Diamante. - Peatonal entre Guipuzcoa y Montegancedo - Calle San José Obrero. Ø Calle Venus. Ø Calle Vergel. Ø Transversales entre Marte y Anunciadora. | 971756.03 | 647772.57 | 8 meses | 2022-09-27 | En ejecución
Obras de renovación y acondicionamiento de los pavimentos del Parque de las Minas Jose Martín-Crespo Díaz | 2022/PAS/032 | Renovación y el acondicionamiento de pavimentos de varias zonas del interior del Parque, así como de diferentes instalaciones e infraestructuras, en el marco de la mejora y adecuación de los elementos urbanísticos | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Jorge Romea y Fernando Palao | EULEN S.A. | Parque de las Minas: Avenida de Juan XXIII, entre el Paseo de la Concepción y la Avenida de Bularas | 863870.97 | 719032.15 | 6 meses | 2022-05-05 | Ejecutada
Obras de construcción de vestuarios de rugby en la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas | 2021/PAS/039 | El objeto del contrato es construir unos vestuarios de rugby ante la falta de vestuarios en la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas. Para ello se construirán unos vestuarios específicos de rugby junto al campo de rugby, que permitan aligerar la importante carga de uso que tienen los vestuarios centrales del campo de fútbol | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Raul Pérez Moreno | URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L. | Ciudad Deportiva Valle de las Cañas Avda. Juan Antonio Samaranch Torelló, 8 28223 Pozuelo de Alarcón | 1.236.073,26 EUR | 1.117.502,48 EUR. | 9 meses | 2022-07-18 | En ejecución

## Modificaciones obra 2021-2022
Obra | Descripción | Modificación Proyecto | Fecha modificación
Establecimiento de zonas de prioridad peatonal y eliminación de barreras arquitectónicas. Fase I | Definir las obras de adecuación, rehabilitación y mejora de los espacios públicos urbanos, renovar las redes de servicios existentes y mejora la eficiencia de la instalación de alumbrado, reduciendo el consumo energético y la contaminación lumínica, así como mejorar la seguridad vial y promover la movilidad sostenible y fomentar y ampliar una zona de bajas emisiones |  | 2022-12-02
Construcción de pasarela peatonal y ciclista sobre la M 503, con carril bici y senda peatonal anexos | La obra consiste en la construcción de una nueva pasarela con iluminación sobre la autovía M-503, para uso conjunto de peatones y ciclistas, con carriles bici y sendas peatonales anexos para acceso a la pasarela |  | 2022-12-02