## 2025
Fecha última actualización: 18/03/2026
OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN 2025
Obra | Expediente | Descripción | Entidad/Organismo que financia | Responsable municipal | Empresa adjudicataria | Ubicación de la obra | Importe Licitación (IVA incluido) | Importe Adjudicación (IVA incluido) | Plazo de ejecución | Fecha de inicio de obra | Estado de Ejecución
Obras de construcción de tramos de unión de carriles bici | 2025/PAS/021 | OBRAS DE VÍAS CICLISTAS Y ZONAS ESCOLARES SEGURAS | AYUNTAMIENTO POZUELO DE ALARCÓN | Ana Cebrián | CINNIA TECH, S.L.U. | C/ Juan de Orduña , C/ Guadalupe MuñozSampedro, C/ Luis Buñel, Av. Bellas Artes, Av. Carlos III, Av. de España, Av. de Europa, Av. de Italia, Av. de Juan Pablo II, Av. de Juan XXIII, Av. de la Comunidad de Madrid, Av. de la Finca, Av. De la Iglesia, Av. de Pablo VI, Av. del Montecillo, C/ Alisios, C/ Ámbar, C/ Antonio Becerril, C/ Antonio García, C/ Anunciadora, C/ Barlovento, C/ Campomanes, C/ Canadá, C/ Costanilla del Olivar, C/ de Francia, C/ de la Universidad, C/ de la Vía Láctea, C/ del Cerezo, C/ del Dr. Raso, C/ del Hospital, C/ Demetrio de la Guerra. C/ Diego de Velázquez, C/ Estación, C/ Estación, C/ García Martín, C/ Guadarrama, C/ Javier Fernández Golfín, C/ Juan Díaz Mula, C/ Luis Buñel, C/ Madroño del Paular, C/ Manises, C/ Martina García, C/ Mingo y Velasco, C/ Murania, C/ Naranjo, C/ Peñalara, C/ Plutón, C/ Portugal, C/ Ramón Jimenez, C/ Rubí, C/ San Jaime, C/ San José de Calasanz, C/ San Juan de la Cruz, C/ Saturno, Camino de Alcorcón, Camino de las Huertas, Ctra. de Carabanchel, Ctra. De Húmera, Parking Público de Húmera, Parking público exterior Carrefour, Paseo de las Naciones, Pl. de la Constitución, Pl. de la Coronación, Pl. de Miguel Ángel Blanco, Pl. del Padre Vallet, Po. Club Deportivo, Po. de la Finca, Po. Del Príncipe, Vaguada Cerro de los Gamos, Vía de las Dos Castillas | 777050.48 | 567246.84 | 4 meses | 46069 | EN PROCESO
Obras de reparación de desplome existente en el muro medianero en el CEIP San José Obrero | 2025/PAS/018 | Reparación muro medianero CEIP San José Obrero | AYUNTAMIENTO POZUELO DE ALARCÓN | Sergio Floriano | GEO CAMINOS, SL | C/ San José Obrero, 21 | 116,543,55 € | 111836.23 | 2 meses | 2025-12-19 | EN PROCESO
Obras de rehabilitación de cubiertas del Polideportivo El Pradillo | 2025/PAS/007 | “PROYECTO PARA LAS CUBIERTAS DEL POLIDEPORTIVO EL PRADILLO” en el municipio de Pozuelo de Alarcón. | AYUNTAMIENTO POZUELO DE ALARCÓN | Jose Julio Garcia | EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA SL | Polideportivo El Pradillo | 522683.7 | 455780.19 | 3 meses | 2025-09-04 | EJECUTADA
Obras de rehabilitacion de las fachadas del edificio Reyes Catolicos | 2025/PAS/009 | “REFORMA DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO REYES CATÓLICOS” en el municipio de Pozuelo de Alarcón. | AYUNTAMIENTO POZUELO DE ALARCÓN | Jose Julio Garcia | PROIESCON, S.L. | casco urbano, concretamente en una parcela de titularidad municipal sita en avenida de Juan XXIII Nº 4 y cuya referencia catastral es 2282001VK3728S0001AO. | 255331.85 | 248948.56 | 2 meses | 2025-08-11 | EJECUTADA
Obras de rehabilitación de las cubiertas de las piscinas climatizadas del Polideportivo El Torreón | 2025/PAS/008 | "REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DE PISCINAS CLIMATIZADAS EN POLIDEPORTIVO EL TORREÓN" en el municipio de Pozuelo de Alarcón. | AYUNTAMIENTO POZUELO DE ALARCÓN | Jose Julio Garcia | AGENCIA COMERCIAL HERENCIANA, S.L. | Polideportivo El Torreón | 218413.09 | 200940.04 | 3 meses | 2025-08-18 | EJECUTADA
Obras para la defensa y reforestación en las lagunas del Parque Forestal de Somosaguas Adolfo Suarez | 2025/PAS/004 | "reacondicionamiento de las lagunas en el Parque Forestal de Somosaguas Adolfo Suárez, con el fin de convertirlo en un área de ocio y esparcimiento para la población del municipio." | AYUNTAMIENTO POZUELO DE ALARCÓN | Jorge Romea | TBF ESPACIOS VERDES SL | PARQUE FORESTAL DE SOMOSAGUAS “ADOLFO SUAREZ” | 138817.01 | 102942.26 | 2 meses | 2025-09-02 | EJECUTADA
Obras área de esparcimiento canino en calle Abrego de Prado de Somosaguas | 2025/PAS/003 | Ejecución de una zona de esparcimiento canino en la zona verde de la Calle Abrego con la finalidad de dotar de un mejor equipamiento a la zona y facilitar el uso de la misma a los vecinos propietarios de perros | AYUNTAMIENTO POZUELO DE ALARCÓN | Jorge Romea | EULEN, S.A | CALLE ABREGO DE PRADO DE SOMOSAGUAS EN POZUELO DE ALARCÓN | 197598.34 | 137857.89 | 3 meses | 2025-08-14 | EJECUTADA
Obras de ajardinamiento de la rotonda de la calle Canadá | 2025/PAS/002 | El acondicionamiento de las zonas verdes municipales es necesario para el cumplimiento de los fines institucionales que son competencia del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Se plantea este proyecto para ajardinar una rotonda con la finalidad de dotarla de un mejor equipamiento y mejora paisajística y medioambiental para disfrute por los vecinos. | AYUNTAMIENTO POZUELO DE ALARCÓN | Jorge Romea | EULEN, S.A | calle Canadá | 144071.94 | 108916.55 | 4 meses | 2025-08-22 | EJECUTADA
Obras de acondicionamiento de una nueva área de juegos infantiles en la calle Diamante | 2025/PAS/001 | Se plantea este proyecto la instalación de varios elementos y combinaciones infantiles con la finalidad de dotarla de un mejor equipamiento y facilitar su uso y disfrute por los vecinos de la zona | AYUNTAMIENTO POZUELO DE ALARCÓN | Jorge Romea | ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L | calle Diamante | 219363.43 | 164522.56 | 3 meses | 2025-08-13 | EJECUTADA
Obras de construcción de edificios y piscina climatizada en el complejo Carlos Ruiz | 2025/PA/001 | Tras la construcción en el año 2009 del nuevo edificio de Actividades, para terminar de diseñar este Polideportivo se requiere remodelar y ampliar la zona de aguas, así como interconectar el Edificio de Actividades con estas nuevas edificaciones. Por tanto, necesario para terminar la zona de aguas, construir una piscina de invierno climatizada, que quedará parcialmente abierta para su uso en temporada de verano, que complemente al actual Edificio de Actividades con su correspondiente edificio de vestuarios y salas, y con un edificio Central de entrada que por un lado interconecte el Edificio existente con la zona de aguas sin que el usuario tenga que salir fuera de la instalación, y por otro lado, disponga de distintas salas específicas para uso de las Escuelas Deportivas municipales. | AYUNTAMIENTO POZUELO DE ALARCÓN | Jose Julio Garcia | TALLER DE CONSTRUCCION TMR S.A, | complejo Carlos Ruiz | 12812678.23 | 10977417.19 | 14 meses | 2025-07-29 | EN PROCESO
Obras de Asfaltado de viales, Derivado 4, Fase II | 2025/CB/027 | Obras de Asfaltado de viales, Derivado 4, Fase II | AYUNTAMIENTO POZUELO DE ALARCÓN | Ana Cebrián | PROBISA VIAS Y OBRAS, SL | Aceras perímetro zona parking C/ Inglaterra, Agata, Aguamarina, Amatista, Ambar, Cuarzo, Esmeralda, Estrella Polar, Inglaterra (solo paring juzgados, Jade, Lillo, Malaquita, Mercurio, Olivina, Onix, Ópalo, Rubí, San José, Sofía Julia, Suecia, Uranio, Vía Láctea, Virgen de Fátima, Zafiro, José Teresa García, Parking Emisora, Tramo de C/poniente de Transversal 4 a Tranversal 7, Transversal 1, 4, 5, 7, Avda Italia, Leopoldo Calvo Sotelo Bustelo | 803354.19 | 803354.19 | 2 meses | 2025-08-25 | EJECUTADA

## 2024
Fecha última actualización: 18/03/2026
OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN 2024
Obra | Expediente | Descripción | Entidad/Organismo que financia | Responsable municipal | Empresa adjudicataria | Ubicación de la obra | Importe Licitación (IVA incluido) | Importe Adjudicación (IVA incluido) | Plazo de ejecución | Fecha de inicio de obra | Estado de Ejecución
Obras de asfaltado de viales derivado 4, fase I | 2024/CB/022 | Obras de asfaltado de viales derivado 4, fase I | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Ana Belén Cebrián | PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L | calles Picasso, Ábrego, Alisios, Aquilón, Cierzo y Solano. También llegará esta Operación Asfalto a las calles: Terral, Tramontana, Volturno, la glorieta de la Carretera de Húmera con la M-508, la glorieta de la calle Ancla con la M-508 y un tramo de la M-508 con la Carretera de Húmera. | 720014.33 | 720014.33 | 2 meses | 2025-02-01 | Ejecutada
Obras de operación asfalto de la calle Cañada de la Carrera entre M-513 y calle Avila | 2024/CB/021 | Operación asfalto de la calle Cañada de la Carrera entre M-513 y calle Avila | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Ana Belén Cebrián | PROBISA VIAS Y OBRAS SLU | Calle Cañada de la Carrera entre M-513 y calle Avila | 137.897,17 EUR | 137897.17 | 45 días | 2024-11-01 | Ejecutada
Obras de acondicionamiento provisional del espacio público como plataforma para el emplazamiento del recinto ferial | 2023/PAS/019 | Proyecto de acondicionamiento del Espacio Público como Plataforma para la implantación del Recinto Ferial Provisional | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Ana Belén Cebrián | OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, SL | Carretera de Aravaca | 504,142.33 € | 414858.72 | 3 meses | mayo 2024 | Ejecutada

## 2023
OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN 2023
Obra | Expediente | Descripción | Entidad/Organismo que financia | Responsable municipal | Empresa adjudicatoria | Ubicación de la obra | Importe Licitación (IVA incluido) | Importe Adjudicación (IVA incluido) | Plazo de ejecución | Fecha de inicio de obra | Estado de Ejecución
Obras de ejecución de cubiertas graderías en la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas | 2022/PAS/016 | Construcción de tres cubiertas en graderíos existentes en los campos de juego de futbol, rugby y hockey además de una estancia banquillo junto al campo de juego de futbol 7 | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Jesús Serrano | HARADO DE CONSTRUCCIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA S.L. | Avenida Juan Antonio Samaranch Torelló | 945772.87 | 895399.14 | 6 meses | 2024-07-23 | En ejecución

## 2021-2022
Fecha última actualización: 18 marzo 2026
Obra | Expediente | Descripción | Entidad/Organismo que financia | Responsable municipal | Empresa adjudicatoria | Ubicación de la obra | Importe Licitación (IVA incluido) | Importe Adjudicación (IVA incluido) | Plazo de ejecución | Fecha de inicio de obra | Estado de Ejecución
Renovación parcial de la instalación de climatización en el edificio “Casa Consistorial” | 2021/PAS/009 | El alcance del presente proyecto es la reforma parcial de dicha instalación de climatización, incluyendo en términos generales: • Grupo térmico de calderas • Red hidráulica en general, valvulería, accesorios… salvo el cto. primario del agua fría • Unidades terminales fancoils, salvo climatizadores y equipos específicos de expansión directa • Control y regulación de la instalación • Instalación eléctrica asociada | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Pedro Luis Rovira | HISPANA DE INSTALACIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES, S.A. | Plaza Mayor, 1 | 1403759.47 | 1116971.36 | 6 meses. Segunda prórroga que vence el 22 /02/2023, la obra finalizó el 10 noviembre 2023 | 2022-02-22 | Ejecutada
Remodelación del casco urbano de La Estación en Pozuelo de Alarcón, Fase I | 2021/PAS/022 | Obras de adecuación, rehabilitación y mejora de los espacios públicos urbanos, renovar las redes de servicios existentes, mejorar la seguridad vial y promover la movilidad sostenible | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | Ana Belén Cebrián Condado | UTE SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. - NIT LUX, S.A. | Calles San Antonio, Ángel Barajas, Ntra Sra del Carmen, Benigno Granizo, y la Avenida de Juan Pablo II (entre las calles Benigno Granizo y San Antonio), pertenecientes todas ellas al Barrio de la Estación en Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 999697.05 | 657900.63 | 5 meses | 2022-01-10 | Ejecutada
Construcción de pasarela peatonal y ciclista sobre la M 503, con carril bici y senda peatonal anexos | 2021/PAS/043 | La obra consiste en la construcción de una nueva pasarela con iluminación sobre la autovía M-503, para uso conjunto de peatones y ciclistas, con carriles bici y sendas peatonales anexos para acceso a la pasarela | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | José Ramón Ortiz Moreno | UTE SERANCO SAASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A.U | La pasarela arrancaría al norte, en la zona ajardinada frente al C.C. Zielo y cruzaría sobre la M-503 y la Vía de las Dos Castillas | 2921999.89 | 2568145.7 | 12 meses | 2022-05-12 | Ejecutada
Reforma y acondicionamiento de la mediana de la Avenida de Europa | 2021/PA/041 | REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA DE LA AVENIDA DE EUROPA, TRAMOS 1 – 9, consiste en mejorar el pavimento existente, ampliar la zona de paseo, renovar la vegetación tanto arbustiva como la arbórea en mal estado, renovar la red de riego y dotar de nuevos puntos de suministro eléctrico para la realización de actos y eventos en la mediana | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Jorge Romea y Fernando Palao | PAISAJES SOSTENIBLES, SL | Avenida de Europa, tramos 1-9 | 3801925.48 | 2584168.75 | 12 meses | 2022-04-21 | Ejecutada
Construcción de pasarela peatonal y ciclista sobre la M‐508, con carril bici y senda peatonal anexos | 2021/PAS/036 | Dar continuidad a la senda peatonal y ciclista que actualmente discurre por la carretera M-508 procedente de Humera con el núcleo urbano de Pozuelo de Alarcón en la vía de las Dos Castillas | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | Ana Belén Cebrián Condado | DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A. | La pasarela sobre la M-508 cruzaría esta carretera a una distancia de unos 140 m antes de la actual glorieta elevada en el enlace entre la M-503 y M-508 | 994649.73 | 743998 | 7 meses, prorroga de 2 meses, vencimiento 30 marzo 2023; parada desde 30/abril/2023 hasta el 18/09/2023, con prórroga de 2 meses +, en total 12 meses | 2022-07-01 | Ejecutada
Nivelación, pavimentación y acondicionamiento de viales y obras civiles, zonas estanciales y mobiliario urbano en el parque Fuente de la Salud | 2021/PAS/031 | Proyecto de nivelación, pavimentación y acondicionamiento de viales y obras civiles, zonas estanciales y mobiliario urbano en el Parque Fuente de la Salud, renovándolo y mejorándolo para mejor disfrute de los vecinos | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Jorge Romea y Fernando Palao | IMESAPI, S.A. | Parque Fuente de la Salud. Camino de la Huertas 17(A), parcela catastral 0976031VK3707N0001AX. | 590762 | 463157.41 | 4 meses, prórroga 3 meses | 2022-04-25 | Ejecutada
Establecimiento de zonas de prioridad peatonal y eliminación de barreras arquitectónicas. Fase I | 2021/PAS/042 | Definir las obras de adecuación, rehabilitación y mejora de los espacios públicos urbanos, renovar las redes de servicios existentes y mejora la eficiencia de la instalación de alumbrado, reduciendo el consumo energético y la contaminación lumínica, así como mejorar la seguridad vial y promover la movilidad sostenible y fomentar y ampliar una zona de bajas emisiones | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | José Ramón Ortiz Moreno | COTODISA OBRAS Y SERVICIOS S.A. | Zona A: Situada en el Distrito Municipal 1, las calles incluidas en esta actuación corresponden a: - Calle Calvario: Tramo comprendido entre el nº 5 y la intersección con la calle Cirilo Palomo. - Calle Roberto Martín Holgado: entre las intersecciones de ésta con las calles de Carabanchel y Calvario. - Calle Reina Mercedes: en el tramo comprendido entre la calle Calvario y la calle Sagunto. - Calle de Nuestra Señora de la Consolación: calle completa. - Calle Cirilo Palomo: tramo comprendido entre la intersección de ésta con las calles Calvario y calle de Chinchón y la intersección de ésta con la calle Sagunto. Zona E: Situada en el Distrito Colonia de los Ángeles, las calles incluidas en esta actuación corresponden a: - Calle Zaragoza: entre la calle Manuel Roses y la Plaza Daniel Segovia. - Calle Albacete: entre la calle Manuel Roses y la Plaza Daniel Segovia. - Calle Evaristo Cerezo: entre las calles Pío Milla Andrés y la calle Manuel Roses. - Calle Pío Milla Andrés: en el tramo comprendido entre la calle Evaristo Cerezo y la Plaza Daniel Segovia. - Calle Vitoria: en el tramo comprendido entre las calles Albacete y Zaragoza. - Calle Manuel Roses: en el tramo comprendido entre la calle Zaragoza y la calle Evaristo Cerezo. - Plaza Daniel Segovia. | 1913002.49 | 1308431.46 | 8 meses, prórroga hasta el 18 febrero | 2022-05-04 | Ejecutada
Establecimiento de zonas de prioridad peatonal y eliminación de barreras arquitectónicas. Fase II | 2022/PAS/001 | Definir las obras necesarias para la eliminación de las barreras arquitectónicas que existan en los viales municipales. Las obras a definir incluyen: - Renovación de pavimento de aceras y calzadas. - Construcción de elementos y obras auxiliares necesarios para garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente de accesibilidad. - Soterramiento de tendidos telefónicos aéreos, reubicación del alumbrado existente, etc encaminados a mejorar el tránsito peatonal por la vía pública. | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | Rosa Ana Díaz | COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. | El ámbito de actuación del presente proyecto se subdivide en dos actuaciones distribuidas por el Municipio de Pozuelo de Alarcón: Zona B: Situada en el Distrito Municipal 1, las calles incluidas en esta actuación corresponden a: - Calle Olivar: entre las calles Manuel García y la calle Hospital. - Calle Costanilla del Olivar: entre la calle Hospital y la Plaza del Padre Vallet. - Calle Hospital: Calle completa entre la calle Antonio Becerril y la calle Campomanes. - Calle Ramón Jiménez: Tramo comprendido entre la calle Fuentecilla y el inicio del túnel bajo la Plaza del Padre Vallet (junto al número 9 de la calle) - Calle Fuentecilla: en el tramo comprendido entre la calle Hospital y la calle Ramón Jiménez. - Calle de la Tahona: en el tramo comprendido entre la calle Luis Béjar y la calle Travesía de Tahona. Zona D: Situada en el Distrito Humera, las calles incluidas en esta actuación corresponden a las calles perimetrales a la Plaza Mayor de Humera, siendo éstas: - Calle Madrid: entre las calles del Río y la Avenida de la Iglesia. - Avenida de la Iglesia: en el tramo comprendido entre la calle Madrid y la calle Avenida del Montecillo. - Avenida del Montecillo: en el tramo comprendido entre la calle del Río y la Avenida de la Iglesia. - Incluye la remodelación de la Plaza de Humera. | 1228529.98 | 936999.81 | 8 meses | 2022-07-08 | Ejecutada
Climatización del edificio de la Jefatura de Policía Municipal | 2022/PAS/002 | Reforma parcial de dicha instalación de climatización, incluyendo en términos generales: - Renovación de los sistemas de producción Climatización para el conjunto del edificio a excepción de la sala de descanso situada en el sótano primero y la calefacción de la galería de tiro. - Renovación íntegra de los sistemas de distribución y reparto de agua tanto para el sistema de calefacción como para el de aire acondicionado. - Renovación íntegra de los sistemas de consumo individual en cada área salvo aquellos que disponga de equipos de climatización individuales en las áreas de SEAPA y vestuarios que se mantendrán, si bien se modificará su conexión a los sistemas de producción renovados. - Renovación íntegra de los sistemas de control y monitorización del sistema de climatización. - Implantación de un sistema de captación solar térmica de alta eficiencia. - Implantación de un sistema de renovación de aire general en el edificio | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Jaime Velasco Sánchez | CLIMA SISTEMAS E INSTALACIONES, S.L. | C/San Juan de la Cruz, 4 | 791731.44 | 593799.42 | 6 meses | 2022-09-22 | Ejecutada
Remodelación del casco urbano de La Estación, Fase II | 2022/PAS/004 | Obras de adecuación, rehabilitación y mejora de los espacios públicos urbanos, renovar las redes de servicios existentes, mejorar la seguridad vial y promover la movilidad sostenible | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | Ana Belén Cebrián Condado | LANTANIA, S.A | Comprende las calles: - Cerrolaza - Severo María Agustín - Almansa - Aragón - José Fernández Cuevas - Doctor Ulecia - Santa Teresa - Francisco Salvador - Callejón de Felipe González en su totalidad - San Antonio, entre Santa Teresa y José Fernández Cuevas - Benigno Granizo entre, José Fernández Cuevas y Ángel Barajas -Martina García, entre la Avenida de Juan XXIII y los accesos respectivos a los aparcamiento s existentes en ambos lados de la calle - Avenida de Juan Pablo II, entre el cruce con las calles Cerrolaza y José Fernández Cuevas hasta el cruce con las calles Almansa y San Antonio - Avenida de Juan XXIII en su acera sur entre las calles Cerrolaza y Almansa | 1910422.03 | 1430141.93 | 8 meses | 2022-08-08 | Ejecutada
Desarrollo del plan de movilidad sostenible (itinerarios peatonales y carriles bici) | 2022/PAS/005 | Este proyecto tiene por objeto definir las obras de plataformas y carriles reservados para bicicletas y/o vehículos de movilidad personal mediante nueva construcción o nuevos trazados, así como mejora de los existentes. En particular, establecimiento de corredores ciclistas en zonas periurbanas que comuniquen polígonos, municipios vecinos, centros universitarios, etc., con las Zonas de Bajas Emisiones | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón + Fondos Next Generation EU | Ana Belén Cebrián Condado | VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. | El ámbito de actuación comprende las calles: Tramo 1. Ctra. de Húmera – Avda. de Europa Tramo 2. Universidad Francisco de Vitoria Tramo 3. C/Rosas (urbanización Monteclaro) Tramo 4. Vereda del Camino de la Carrera Tramo 5. Travesía Jimenez Díaz Tramo 6. C/Atlántico Tramo 7. Paseo Joaquín Rodrigo Tramo 8. Avda. Roque Nublo Tramo 9. Avda. Radio Televisión Tramo 10. M-502 - C/Albacete Tramo 11. Adecuación y adaptación de tramos existentes: - Avda. Isaac Albéniz, Parque Isaac Albéniz y C/Manuel de Falla - Avda. de la Carrera, Avda de Casablanca y Parque Arroyo Retamares - Paseo de la Casa de Campo, Avda de Rodajos, Avda de los Ángeles y M-502 | 711,449,94 | 529,980,00 | 6 meses | 2022-07-18 | Ejecutada
Renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado | 2022/PAS/008 | Definir las obras de mejora de la instalación del alumbrado pública dotándola de tecnologías más avanzadas, de forma que la infraestructura del alumbrado sea más sostenible y mejora la eficiencia de la instalación de alumbrado, reduciendo el consumo energético y la contaminación lumínica | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Rosa Ana Díaz | IMESAPI, S.A. | Cambio de canalizaciones y luminarias.- Como consecuencia de encontrarse las canalizaciones existentes en mal estado es necesario realizar unas nuevas y para mejorar la eficiencia energética se realizará el cambio de las luminarias existentes por luminarias LEDs en las siguientes calles: Calle Aguamarina. - Calle Alabastro. - Calle Amatista. - Calle Ámbar. - Calle Anunciadora (entre Calle Juan Díaz Mula y Calle Júpiter). - Calle Cuarzo. - Calle Esmeralda. - Calle Juan Díaz Mula. - Calle Mistral. - Calle Rubí. - Calle San Jaime. - Calle Turquesa. - Calle Zafiro. - Transversales entre Rubí y Aguamarina. Cambio de luminarias.- Para mejorar la eficiencia energética se realizará el cambio de las luminarias existentes por luminarias LEDs en las siguientes calles: Calle Castañer. - Calle Estados Unidos. - Calle Heras. - Calle Jade. - Calle Juana Vallés. - Calle Marte. - Calle Mercurio. - Calle Neptuno. - Parque de las Piedras. - Parque Diamante. - Peatonal entre Guipuzcoa y Montegancedo - Calle San José Obrero. Ø Calle Venus. Ø Calle Vergel. Ø Transversales entre Marte y Anunciadora. | 971756.03 | 647772.57 | 8 meses | 2022-09-27 | Ejecutada
Obras de renovación y acondicionamiento de los pavimentos del Parque de las Minas Jose Martín-Crespo Díaz | 2021/PAS/032 | Renovación y el acondicionamiento de pavimentos de varias zonas del interior del Parque, así como de diferentes instalaciones e infraestructuras, en el marco de la mejora y adecuación de los elementos urbanísticos | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Jorge Romea y Fernando Palao | EULEN S.A. | Parque de las Minas: Avenida de Juan XXIII, entre el Paseo de la Concepción y la Avenida de Bularas | 863870.97 | 713942.95 | 6 meses | 2022-05-05 | Ejecutada
Obras de construcción de vestuarios de rugby en la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas | 2021/PAS/039 | El objeto del contrato es construir unos vestuarios de rugby ante la falta de vestuarios en la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas. Para ello se construirán unos vestuarios específicos de rugby junto al campo de rugby, que permitan aligerar la importante carga de uso que tienen los vestuarios centrales del campo de fútbol | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Raul Pérez Moreno | URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L. | Ciudad Deportiva Valle de las Cañas Avda. Juan Antonio Samaranch Torelló, 8 28223 Pozuelo de Alarcón | 1.236.073,26 EUR | 1.117.502,48 EUR. | 9 meses | 2022-07-18 | Suspendida
Fecha última actualización: 2 de octubre 2024